## Cronograma da atividade prática
CRONOGRAMA DA ATIVIDADE PRÁTICA_01:
|  |  | mar-2021 | mar-2021 | mar-2021 | mar-2021 | mar-2021 | mar-2021 | mar-2021 | mar-2021 | mar-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | abr-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021 | mai-2021
| Inicio | Fim | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Grupo - Fazer Furo de Centro |  |  | 23: Grupo-Fazer Furo de Centro
Prender o material na castanha e prender a ferramenta no suporte . | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Prender o material na castanha e prender a ferramenta no suporte . (01-abr-21 - 01-abr-21)
Selecionar a rotação de: 887Rpm | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Selecionar a rotação de: 887Rpm (01-abr-21 - 01-abr-21)
Facear um lado da peça | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Facear um lado da peça (01-abr-21 - 01-abr-21)
Selecionar a Rotação de: 2826Rpm e fazer furo | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Selecionar a Rotação de: 2826Rpm e fazer furo (01-abr-21 - 01-abr-21)
Grupo - Tornear Superfície Cilíndrica |  |  | 23: Grupo - Tornear Superfície Cilíndrica
Medir a Largura da peça usando o paquímetro | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Medir a Largura da peça usando o paquímetro (01-abr-21 - 01-abr-21)
Prender a peça na castanha | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Prender a peça na castanha (01-abr-21 - 01-abr-21)
Selecionar a rotação de: 887Rpm | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Selecionar a rotação de: 887Rpm (01-abr-21 - 01-abr-21)
Prender a ferramenta | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Prender a ferramenta (01-abr-21 - 01-abr-21)
Usinar no comprimento removendo o minímo de material | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Usinar no comprimento removendo o minímo de material (01-abr-21 - 01-abr-21)
Grupo- Facear Rebaixo |  |  | 23: Grupo - Facear Rebaixo
Prender o material na castanha | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Prender o material na castanha (01-abr-21 - 01-abr-21)
Posicionar a ferramenta | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Posicionar a ferramenta (01-abr-21 - 01-abr-21)
Tornear com avanço automático o rebaixo | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Tornear com avanço automático o rebaixo (01-abr-21 - 01-abr-21)
Facear rebaixo | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Facear rebaixo (01-abr-21 - 01-abr-21)
Rebarbar a peça | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Rebarbar a peça (01-abr-21 - 01-abr-21)
Grupo - Sangrar a Peça |  |  | 23: Grupo - Sangrar a Peça
Prender a peça na castanha | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Prender a peça na castanha (01-abr-21 - 01-abr-21)
Facear no comprimento | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Facear no comprimento (01-abr-21 - 01-abr-21)
Tornear diâmetros | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Tornear diâmetros (01-abr-21 - 01-abr-21)
Marcar a peça e sangrar | 01-abr-2021 | 01-abr-2021 | 1: Marcar a peça e sangrar (01-abr-21 - 01-abr-21)
Grupo - Tornear Superfície Cônica |  |  | 23: Grupo- Tornear Superfície Cônica
Prender a peça na castanha | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Prender a peça na castanha (02-abr-21 - 02-abr-21)
Selecionar e prender a ferramenta no suporte | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Selecionar e prender a ferramenta no suporte (02-abr-21 - 02-abr-21)
posicionar o carro superior no cone | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Posicionar o carro superior no cone (02-abr-21 - 02-abr-21)
tornear superfície cônica | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Tornear superfície cônica (02-abr-21 - 02-abr-21)
Grupo - Fazer Chanfros |  |  | 23: Grupo - Fazer Chanfros
Calcular o diâmetro | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Calcular o diâmetro (02-abr-21 - 02-abr-21)
Prender a peça na máquina | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Prender e peça na máquina (02-abr-21 - 02-abr-21)
Selecionar ferramenta | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Selecionar ferramenta (02-abr-21 - 02-abr-21)
Marcar chanfro | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Marcar chanfro (02-abr-21 - 02-abr-21)
Chanfrar 4 vezes | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Chanfrar 4 vezes (02-abr-21 - 02-abr-21)
Grupo- Fazer furo de diâmetro 10mm |  |  | 23: Grupo - Fazer furo de diâmetro 10mm
Virar a peça e prender na castanha | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Virar a peça e prender na castanha (02-abr-21 - 02-abr-21)
Selecionar a rotação e a fixar a ferramenta na máquina | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Selecionar a rotação e a fixar a ferramenta na máquina (02-abr-21 - 02-abr-21)
facear no comprimento | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: facear no comprimento (02-abr-21 - 02-abr-21
Fazer furo de centro | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Fazer furo de centro (02-abr-21 - 02-abr-21)
Fazer furo de Diâmetro10mm | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Fazer furo de Diâmetro10mm (02-abr-21 - 02-abr-21)
Escariar o furo | 02-abr-2021 | 02-abr-2021 | 2: Escariar o furo (02-abr-21 - 02-abr-21)

## Cronograma com horários
Atividade Prática_01
Fazer Furo de Centro
Nome | Proprietário | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Data real | Dias úteis | Problema
Prender o material na castanha e prender a ferramenta no suporte . | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 13:00 | 1 | Não
Selecionar a rotação de: 887Rpm | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Facear um lado da peça | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Selecionar a Rotação de: 2826Rpm e fazer furo | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
|  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1
Tornear Superfície Cilíndrica
Nome | Proprietário | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Data real | Dias úteis | Problema
Medir a Largura da peça usando o paquímetro | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 13:30 | 1 | Não
Prender a peça na castanha | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Selecionar a rotação de: 887Rpm | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Prender a ferramenta | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Usinar no comprimento removendo o minímo de material | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
|  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1
Facear Rebaixo
Nome | Proprietário | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Data real | Dias úteis | Problema
Prender o material na castanha | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 14:00 | 1 | Não
Posicionar a ferramenta | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Tornear com avanço automático o rebaixo | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Facear rebaixo | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Rebarbar a peça | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
|  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1
Sangrar a Peça
Nome | Proprietário | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Data real | Dias úteis | Problema
Prender a peça na castanha | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 03:00 | 1 | Não
Facear no comprimento | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Tornear diâmetros | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
Marcar a peça e sangrar | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Não
|  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1
Tornear Superfície Cônica
Nome | Proprietário | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Data real | Dias úteis | Problema
Prender a peça na castanha | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 13:00 | 1 | Não
Selecionar e prender a ferramenta no suporte | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
posicionar o carro superior no cone | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
tornear superfície cônica | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
|  |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1
Fazer Chanfros
Nome | Proprietário | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Data real | Dias úteis | Problema
Calcular o diâmetro | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 15:00 | 1 | Não
Prender e peça na máquina | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
Selecionar ferramenta | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
Marcar chanfro | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
Chanfrar 4 vezes | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
|  |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1
Fazer furo de diâmetro 10mm
Nome | Proprietário | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Data real | Dias úteis | Problema
Virar a peça e prender na castanha | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 16:00 | 1 | Não
Selecionar a rotação e a fixar a ferramenta na máquina | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
facear no comprimento | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
Fazer furo de centro | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
Fazer furo de Diâmetro10mm | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
Escariar o furo | Thalita Lourenço | Passos futuros | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | Não
|  |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1